**План действий по реализации Концепции развития креативной экономики 2021-2023 г.г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Задачи** | **Меры / Действия** | **Срок реализации** | **Ожидаемые результаты (продукт)** | **Источник финансирования** | **Ответственные исполнители** | |
| 1: ЭТАП 2021-2022 г.г: ФОРМИРОВАНИЕ комплексной государственной политики РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОЙ ЭКОНОМИКИ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | | | | | | | |
| **1** | * 1. Создание системы учета и мониторинга; механизмов поддержки развития КИ. | * + 1. Определение критериев креативной экономики и выделение направлений КИ в ГКЭД. | До конца II квартала 2021 г. | Определены измеримые критерии КЭ и направления КИ. | В рамках республиканского бюджета | МЭ, НСК | |
| * + 1. Внесение изменений в классификатор в части детализации ИКТ индустрий. | До конца II квартала 2021 г. | Внесены изменения в ГКЭД в части ИКТ индустрий. | В рамках республиканского бюджета | НСК, МЭ, ПВТ (по согласованию) | |
| * + 1. Определение/утверждение перечня показателей, характеризующих состояние развития креативной экономики. | До конца II квартала 2021 г. | Измеримые данные для отслеживания динамики и тенденций развития КИ и в целом КЭ. | В рамках республиканского бюджета | МЭ, НСК | |
| * + 1. Внесение изменений/дополнений в классификатор (ГКЭД) по мере необходимости и систему сбора и учета информации по предприятиям КИ. | До конца IV квартала 2021 г. | Формирование системы статистического учета креативных индустрий и публикация данных в открытых источниках. | В рамках республиканского бюджета | НСК, МЭ | |
| * + 1. Внесение дополнений в перечень видов индивидуальной предпринимательской деятельности (в рамках реформ фискализации). | До конца IV квартала 2021 г. | Стимулирование роста КИ и увеличение доходов государственного бюджета. | В рамках республиканского бюджета | МЭ, ГНС | |
| * + 1. Разработка и реализация проектов ГЧП в сфере КИ. | До конца 2023 г. | Перечень и План реализации проектов ГЧП. | Частные инвестиции | Центр ГЧП, МЭ | |
| * + 1. Обучение сотрудников государственных органов по международным методологиям измерения и оценки учета и развития КЭ. | До конца 2021 г. | Повышен потенциал госорганов в области учета и оценки развития КЭ. | Доноры и др. виды негосударственного финансирования | МЭ, Кыргызпатент, НСК и другие государственные органы | |
| * + 1. Разработка/утверждение Плана и проведение мероприятий по информационному освещению и популяризации КЭ. | Постоянно до конца 2023 г. | Повышение уровня осведомленности по КЭ. | Доноры и др. виды негосударственного финансирования | МК, МЭ, МОН, Кыргызпатент, ПВТ (по согласованию) | |
| **2** | * 1. Укрепление потенциала КИ. | * + 1. Подготовка перечня востребованных профилей в сфере КИ. | До конца III квартала 2022 г. | Определены потребности в подготовке кадров. | Доноры и др. виды негосударственного финансирования | МТСР, МОН, МК, МЭ, Кыргызпатент | |
| * + 1. Разработка основных образовательных программ для различных уровней профессионального образования. | До конца IV квартала 2022 г. | Сформированы основные образовательные программы по КЭ. | Доноры и др. виды негосударственного финансирования | МОН, МК | |
| **3** | * 1. Расширение инновационных креативных пространств и экспорта. | * + 1. Создание платформы инновационных проектов КИ. | До конца IV квартала 2021 г. | Создан механизм стимулирования и роста КИ. | Доноры и др. виды негосударственного финансирования | ГКИТиС, МЭ, МК, Кыргызпатент, ПВТ (по согласованию) | |
| * + 1. Создание цифровой платформы развития КИ по типу E-Commerce для реализации продукции КИ и повышение уровня цифровизации КИ. | До конца IV квартала 2021 г. | Сформирован механизм продвижения продукции КИ. | Доноры и др. виды негосударственного финансирования | ГКИТиС, ПВТ (по согласованию) | |
| **4** | * 1. Мониторинг и оценка 1 этапа | * + 1. Проведение мониторинга и оценки. | IV квартал 2022 г. | Рекомендации и предложения. | В рамках республиканского бюджета, доноры и и др. виды негосударственного финансирования | МЭ и другие государственные органы. ПВТ (по согласованию), представители КИ (по согласованию) | |
| 2: ЭТАП 2023 г.: СТИМУЛИРОВАНИЕ РОСТА КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | | | | | | |  |
| **1** | * 1. Создание и продвижение бренда «Креативный Кыргызстан» | * + 1. Проведение мероприятий по разработке бренда (включая составляющие компоненты бренда). | До конца IV квартала 2022 г. | Национальный бренд КИ. | Доноры и др. виды негосударственного финансирования | МК, Кыргызпатент, МИД, МОН, МЭ, АПЗИ, ГКИТиС | |
| * + 1. Проведение регулярных мероприятий по популяризации бренда. | Постоянно | Узнаваемость бренда КИ КР во внешнем мире. | Доноры и др. виды негосударственного финансирования | МИД, МК, АПЗИ, Кыргызпатент, ТПП (по согласованию) | |
| **2** | * 1. Стимулирование инноваций в КЭ | * + 1. Совершенствование законодательства с целью стимулирования инновационной деятельности. | До конца II квартала 2023 г. | Создана соответствующая правовая база. | Доноры и др. виды негосударственного финансирования | Кыргызпатент, ГКИТиС, МЭ | |
| * + 1. Формирование национального проекта по развитию КИ. | До конца IV квартал 2023 г. | Создана платформа для развития КИ. | Доноры и др. виды негосударственного финансирования | Кыргызпатент, МЭ, Министерства и ведомства. ПВТ (по согласованию), представители КИ (по согласованию) | |

*Приложение 1*

**Матрица индикаторов мониторинга и оценки реализации Концепции развития креативной экономики 2021-2023 г.г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Задачи** | **Наименование индикатора** | **Единица измерения** | **Базовый год** | **Промежуточные индикаторы (годовые)** | | | **Конечные индикаторы или целевые показатели** | **Ответственный орган** | |
| **1 год** | **2 год** | **3 год** |
| **1** | **2** | **3** | **3** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | |
| 1: ЭТАП 2021-2022 г.г: ФОРМИРОВАНИЕ комплексной государственной политики РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОЙ ЭКОНОМИКИ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | | | | | | | | | | |
| **1** | Создание системы учета и мониторинга; механизмов поддержки развития КИ. | Перечень критериев и направлений КИ в ГКЭД | Количество критериев и направлений, в шт. | 2021 | **-** | **-** | **-** | До 5 критериев и свыше 10 направлений | МЭ, НСК | |
| Составлен перечень необходимых изменений в ГКЭД в части отрасли ИКТ индустрий | Количество изменений, в шт. | 2021 | **-** | **-** | **-** | Свыше 10 изменений | НСК, МЭ, ПВТ (по согласованию) | |
| Утвержден перечень показателей | Количество показателей, в шт. | 2021 | **-** | **-** | **-** | Свыше 5 показателей | МЭ, НСК | |
| Утвержденный перечень внесенных изменений в ГКЭД | Количество изменений, в шт. | 2021 | **-** | **-** | **-** | Свыше 10 изменений | НСК, МЭ | |
| Составлен перечень необходимых дополнений в перечень видов налогооблагаемой деятельности | Количество дополнений, в шт. | 2021 | **-** | **-** | **-** | Свыше 5 дополнений | МЭ, ГНС | |
| 3-5 проектов | Количество, в шт. | 2023 | **-** | **-** | **-** | До 5 проектов | Центр ГЧП, МЭ | |
| Выездное обучение (ТОТ) за рубежом в специализированных институтах | Количество обучившихся, в человеках | 2021 | **-** | **-** | **-** | До 30 человек | МЭ, Кыргызпатент, НСК и другие государственные органы | |
| План мероприятий на 2021-2023 г.г. | Количество мероприятий, в шт. | 2023 | 3-5 | 5-7 | 8-10 | Свыше 20 мероприятий | МК, МЭ, МОН, Кыргызпатент, ПВТ (по согласованию) | |
| **2** | Укрепление потенциала КИ. | Составлен перечень востребованных профилей | Количество профилей, в шт. | 2022 | 1-5 | 5-10 | **-** | Свыше 10 профилей | МТСР, МОН, МК, МЭ, Кыргызпатент | |
| Составлен профиль основных образовательных программ | Количество профилей, в шт. | 2022 | 1-5 | 5-10 | **-** | Свыше 10 профилей | МОН, МК | |
| **3** | Расширение инновационных креативных пространств и экспорта. | Платформа инновационных проектов | Количество платформ, в шт. | 2021 | **-** | **-** | **-** | Не менее 1 платформы | ГКИТиС, МЭ, МК, Кыргызпатент, ПВТ (по согласованию) | |
| Специализированный электронный сайт | Количество сайтов, в шт. | 2021 | **-** | **-** | **-** | Не менее 1 сайта | ГКИТиС, ПВТ (по согласованию) | |
| **4** | Мониторинг и оценка 1 этапа | Отчет по итогам мониторинга с последующим рассмотрением на расширенной коллегии МЭ~~.~~ | Количество отчетов, в шт. | 2022 | **-** | 1 | **-** | 1 отчет | МЭ и другие государственные органы. ПВТ (по согласованию), представители КИ (по согласованию) | |
| 2: ЭТАП 2023 г.: СТИМУЛИРОВАНИЕ РОСТА КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | | | | | | | | | |  |
| **1** | Создание и продвижение бренда «Креативный Кыргызстан» | Узнаваемость бренда (по разработанным составляющим компонентам бренда) | Количество компонентов бренда, в шт**.** | 2022 | **-** | **-** | **-** | 1 национальный бренд | МК, Кыргызпатент, МИД, МОН, МЭ, АПЗИ, ГКИТиС | |
| План мероприятий на 2021-2023 г.г. | Количество мероприятий, в шт. | 2023 | 3-5 | 5-7 | 8-10 | Свыше 20 мероприятий | МИД, МК, АПЗИ, Кыргызпатент, ТПП (по согласованию) | |
| **2** | Стимулирование инноваций в КЭ | Создание НПА | Количество НПА, в шт. | 2023 | **-** | **-** | **-** | Не менее 2 НПА | Кыргызпатент, ГКИТиС, МЭ | |
| Принятие национального проекта | Количество проектов, в шт. | 2023 | **-** | **-** | **-** | 1 национальный проект | Кыргызпатент, МЭ, Министерства и ведомства. ПВТ (по согласованию), представители КИ (по согласованию) | |